Приложение № 2

к приказу

от 2011 года № ________________

от   2011 года № _____

УО администрации Канского района

Календарный план работы МБОУ «Бошняковская ООШ» по обеспечению учебниками обучающихся

в 2011-2012 учебном году

| № п/п | Виды работ | Сроки |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ состояния учебных фондов школьной библиотеки | До 24.01 | Наследникова М.Н |  |  |
| 2 | Получение федерального перечня учебников на 2011-2012 уч.год и доведение их до сведения учителей предметников | ДО 24.01 | Наследникова М.Н |  |  |
| 3 | Посещение совещаний библиотекарями, завучами по вопросам книгообеспечения муниципальных образовательных учреждений. | 24.01 | Наследникова М.Н Гаряева О.В |  | Согласованны действия по вопросам учебного книгообеспечения |
| 4 | Получение информационного письма о порядке формирования муниципального заказа на учебники 2011-2012 уч. год | 24.01 | Наследникова М.Н |  | Согласование заказа на учебники в соответствии с графиком |
| 5 | Проведение совещания с учителями-предметниками, классными руководителями по вопросам учебного книгообеспечения в 2011-2012 учебном году | 25.01 | Наследникова М.Н |  | Согласованные действия по вопросам учебного книгообеспечения |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| 6 | Оформление заказа на учебники на 2011-2012 уч.год и списков льготной категории учащихся на получение бесплатных учебников. | До 4.02 | Наследникова М.Н Гаряева О.В. Барашкова В.А |  | Проведение процедуры согласования заказов ОУ на учебники |
| 7 | Подготовка и размещение информационного письма для родителей о порядке обеспечения учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений в 2011-2012 уч. году в средствах массовой информации | 18.02 | Наследникова М.Н |  | Публичное информирование родителей, общественности |
| Март |  |  |  |  |  |
| 10 | Посещение заседания с библиотекарями по итогам рассмотрения муниципальных заявок на учебники на уровне района и Министерства образования и науки Красноярского края. | До 18.03 | Наследникова М.Н |  | Заключения о согласованных заказах |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| 11 | Сформировать базу данных о состоянии учебных фондов, о наличии учебников в обменных фондах и обеспечение доступ к ней всех заинтересованных лиц. | До 22.04 | Наследникова М.Н |  | Сформированная база данных |
| Май |  |  |  |  |  |
| 12 | Совещание библиотекарей об использовании обменных фондов библиотек ОУ и новых поступлениях учебников. | До 31.05 | Бризницкая Н.В |  | Аналитическая записка руководителю УО об организации книгообмена и получении учебников |
| Июль |  |  |  |  |  |
| 13 | Получение учебников, постановка учебников на учёт. | Июль- до 31.08 | Наследникова М.Н |  | Доставка учебников в школу |
| Август |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация выдачи учебников обучающимся | До 10.09 |  |  |  |
| 15 | Обеспечение сохранности учебников учителями-предметниками, классными руководителями, выданных обучающимся | постоянно |  |  |  |
| 16 | Обеспечение процедуры оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся в муниципальных фондах библиотек района, края по утвержденной единой форме заявления родителей. | До 16.09 |  |  | Предупреждение социальной напряженности |
|  | Обеспечение деятельности «горячей линии» по вопросам обеспечения школьников учебниками |  |  |  | Своевременное разрешение проблемных ситуаций |