| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Управления образования администрации Канского района Палкина Л.В. ________________ Заведующая РМК Витман Л.П. ___________________ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «Бошняковская основная общеобразовательная школа» ________________ Литвинова Т.М. |
| --- | --- | --- |

Программа деятельности по введению ФГОС

МБОУ «Бошняковская основная общеобразовательная школа»

| Цель: приведение образовательной системы первой ступени школы в соответствии с требованиями ФГОС. Задачи: 1.Спланировать организационно-управленческую деятельность 2. Выявить степень соответствия/разработанности/укомплектованности по каждому формальному показателю. 3. Определить степень готовности ОУ по введению ФГОС 4.Разработать образовательную программу. 5. Привести в соответствие нормативно-правовую базу. План действий Изучить Примерную основную образовательную программу начальной школы. Изучить рекомендации для администрации школы по разработке локальных актов, должностных инструкций и т.д. Рассмотреть перечень УМК, учебников, которые следует применять с 1 сентября 2011 года. 4. Изучить предложения по организации внеурочной деятельности обучающимися с 2011 года. 5..Изучить проект методического плана рабочей группы как части общешкольного методического плана работы. 6. Изучить предложения по реальному повышению профессиональной компетентности учителей. 7. Изучить рекомендации для администрации по обеспечению кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Результат Ответственные Заседание органа государственно-общественного управления (Совета школы) о введении в школе ФГОС НОО Апрель 2011 Протокол заседания органа государственно-общественного управления (Совета школы) ОУ ОШ, на котором принято решение, согласованное с учредителем Администрация школы Формирование рабочей группы по введению ФГОС (в виде индивидуального собеседования) Январь 2011 Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МБОУ ОШ» Директор школы Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении Январь 2011 Наличие плана-графика Администрация школы Рабочая группа Методическое объединение по анализу УМК списка учебников в соответствии с ФГОС Май 2011 Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год. Администрация школы Рабочая группа Заседание рабочей группы по разработке образовательной программы начального общего образования Март – май2011 Наличие программного документа Администрация школы Рабочая группа Разработческий семинар по приведению в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения Апрель 2011 Наличие пакета должностных инструкций, соответствующих новым тарифно-квалификационным характеристикам должностных инструкций работников образовательного учреждения Директор школы Разработческий семинар по составлению ( на основе БУП) учебного плана ОУ Май 2011 Наличие учебного плана Администрация школы Заседания рабочей группы по разработке образовательных программ ОУ по темам: Формирование УУД . Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся. Формирование культуры здорового образа жизни. Февраль - май 2011 Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы Рабочая группа Семинар по разработке программ внеурочной деятельности ОУ Май 2011 Наличие программ индивидуальных занятий обучающихся Администрация школы Рабочая группа Разработческий семинар по системе оценки достижений, планируемых результатов Июнь 2011 Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения Администрация школы Рабочая группа Родительское собрание по разработке модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС Май 2011 Модель договора Администрация школы Рабочая группа Совет школы Заседание рабочей группы по корректировке локальных актов в соответствии ФГОС Март 2011 Наличие локальных актов Администрация школы Рабочая группа 2. Финансово-экономическое обеспечение Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Разработческий семинар по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2011 Наличие дополнительных соглашений Администрация школы Административное совещание по решению вопроса привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников финансирования Январь –август 2011 Поступление дополнительных финансовых средств Администрация школы Совет школы 3.Организационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Разработческий семинар по составлению плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования Май-август 2011 Наличие плана работы Администрация школы Рабочая группа Совет школы Учреждения дополнительного образования Методическое сопровождение, обеспечивающее введение ФГОС (метод. объединения, семинары, круглые столы, педсоветы) В течение года Система работы по данному направлению Администрация школы Методическое объединение школы Проведение публичной отчетности В течение 2010-2011 Публичные отчеты перед общественностью Директор школы 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Педсовет по определению уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) Январь 2011 Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС Администрация школы Совещание по разработке плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования Февраль 2011 Наличие плана повышения квалификации Администрация школы 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы Май 2011 В течение года Протокол родительского собрания Наличие информации на сайте школы Администрация школы Рабочая группа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Круглый стол с родителями по изучению родительского мнения по вопросам введения новых стандартов образования Август 2011 Результаты анкетирования Администрация, рабочая группа 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Заседания разработческой группы по экспертизе материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ В течение года Наличие плана по приведению в соответствие МТБ и УМБ в соответствии с перечнем ФГОС Администрация школы |
| --- | --- |