| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Управления образования администрации Канского района Палкина Л.В. ________________ Заведующая РМК Витман Л.П. ___________________ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «Бошняковская основная общеобразовательная школа» ________________ Литвинова Т.М. |
| --- | --- | --- |

Программа деятельности по введению ФГОС

МБОУ «Бошняковская основная общеобразовательная школа»

Цель: приведение образовательной системы первой ступени школы в соответствии с требованиями ФГОС. Задачи: 1.Спланировать организационно-управленческую деятельность 2. Выявить степень соответствия/разработанности/укомплектованности по каждому формальному показателю. 3. Определить степень готовности ОУ по введению ФГОС 4.Разработать образовательную программу. 5. Привести в соответствие нормативно-правовую базу. План действий - Изучить Примерную основную образовательную программу начальной школы. - Изучить рекомендации для администрации школы по разработке локальных актов, должностных инструкций и т.д. - Рассмотреть перечень УМК, учебников, которые следует применять с 1 сентября 2011 года. - 4. Изучить предложения по организации внеурочной деятельности обучающимися с 2011 года. - 5..Изучить проект методического плана рабочей группы как части общешкольного методического плана работы. - 6. Изучить предложения по реальному повышению профессиональной компетентности учителей. - 7. Изучить рекомендации для администрации по обеспечению кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС Мероприятия; Срок; Результат; Ответственные. Заседание органа государственно-общественного управления (Совета школы) о введении в школе ФГОС НОО; Апрель 2011; Протокол заседания органа государственно-общественного управления (Совета школы) ОУ ОШ, на котором принято решение, согласованное с учредителем; Администрация школы. Формирование рабочей группы по введению ФГОС (в виде индивидуального собеседования); Январь 2011; Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МБОУ ОШ»; Директор школы. Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении; Январь 2011; Наличие плана-графика; Администрация школы Рабочая группа. Методическое объединение по анализу УМК списка учебников в соответствии с ФГОС; Май 2011; Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.; Администрация школы Рабочая группа. Заседание рабочей группы по разработке образовательной программы начального общего образования; Март – май2011; Наличие программного документа; Администрация школы Рабочая группа. Разработческий семинар по приведению в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения; Апрель 2011; Наличие пакета должностных инструкций, соответствующих новым тарифно-квалификационным характеристикам должностных инструкций работников образовательного учреждения; Директор школы. Разработческий семинар по составлению ( на основе БУП) учебного плана ОУ; Май 2011; Наличие учебного плана; Администрация школы. Заседания рабочей группы по разработке образовательных программ ОУ по темам: - Формирование УУД . - Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся. - Формирование культуры здорового образа жизни.; Февраль - май 2011; Наличие программ по учебным предметам; Администрация школы Рабочая группа. Семинар по разработке программ внеурочной деятельности ОУ; Май 2011; Наличие программ индивидуальных занятий обучающихся; Администрация школы Рабочая группа. Разработческий семинар по системе оценки достижений, планируемых результатов; Июнь 2011; Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения; Администрация школы Рабочая группа. Родительское собрание по разработке модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС; Май 2011; Модель договора; Администрация школы Рабочая группа Совет школы. Заседание рабочей группы по корректировке локальных актов в соответствии ФГОС; Март 2011; Наличие локальных актов; Администрация школы Рабочая группа. 2. Финансово-экономическое обеспечение Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Разработческий семинар по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Август 2011; Наличие дополнительных соглашений; Администрация школы. Административное совещание по решению вопроса привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников финансирования; Январь –август 2011; Поступление дополнительных финансовых средств; Администрация школы Совет школы. 3.Организационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Разработческий семинар по составлению плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования; Май-август 2011; Наличие плана работы; Администрация школы Рабочая группа Совет школы Учреждения дополнительного образования. Методическое сопровождение, обеспечивающее введение ФГОС (метод. объединения, семинары, круглые столы, педсоветы); В течение года; Система работы по данному направлению; Администрация школы Методическое объединение школы. Проведение публичной отчетности; В течение 2010-2011; Публичные отчеты перед общественностью; Директор школы. 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Педсовет по определению уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование); Январь 2011; Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС; Администрация школы. Совещание по разработке плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования; Февраль 2011; Наличие плана повышения квалификации; Администрация школы. 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы; Май 2011 В течение года; Протокол родительского собрания Наличие информации на сайте школы; Администрация школы Рабочая группа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Круглый стол с родителями по изучению родительского мнения по вопросам введения новых стандартов образования; Август 2011; Результаты анкетирования; Администрация, рабочая группа. 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Заседания разработческой группы по экспертизе материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ; В течение года; Наличие плана по приведению в соответствие МТБ и УМБ в соответствии с перечнем ФГОС; Администрация школы.